**27.12.2016г. В декабре Контрольно-счетной палатой проведена финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ, включенных в проект бюджета района на 2017 -2019 годы.**

Указанное мероприятие проводилось КСП в рамках полномочия по финансово-экономической экспертизе проектов муниципальных программ, на основании Положения о бюджетном процессе в МО «Заларинский район», утвержденного решением районной Думы от 13.10.2016 года № 12/74, плана работы КСП на 2016 год (п.2.8.), в соответствии с разработанным и утвержденным КСП Стандартом (СВМФК-10).

**Целью мероприятия** являлосьподтверждение полномочий района по установлению расходного обязательства при принятии муниципальных программ, подтверждение обоснованности объемов финансирования, установление экономических последствий при исполнении принятых муниципальных программ.

**Объектами мероприятия являлись**: Администрация муниципального образования «Заларинский район», включая все отделы, Комитет по культуре, Комитет по образованию.

В соответствии с требованиями ст.172, 179 Бюджетного Кодекса РФ администрацией муниципального образования «Заларинский район» разработан Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Заларинский район, утвержден Постановлением главы администрации от 10.11.2015 года № 653 (далее – Порядок).

Согласно указанному Порядку (статья 26), муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ, утвержденного правовым актом администрации муниципального образования, в котором должны быть отражены наименования муниципальных программ и основные их исполнители.

Поскольку проект бюджета района формировался на трехлетний период (2017-2019 годы), проекты муниципальных программ также были разработаны на 3 года.

В ходе проведения контрольного мероприятия **установлено:**

Перечень муниципальных программ на 2017-2019 годы утвержден распоряжением главы администрации района **от 30.11.2016 года № 472.**

Согласно требованиям пункта 1 статьи 179 БКРФ, Порядок принятия решений о разработке государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ устанавливается соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.

При этом, КСП отмечено: **ни в одном муниципальном правовом акте, где прописано о муниципальных программах, не указан срок начала разработки муниципальных программ на очередной финансовый год. В результате чего, часть муниципальных программ была представлена на экспертизу уже после утверждения проекта бюджета района.**

В перечне утверждено, как и в прошлом году, **19 муниципальных программ.**

Контрольно-счетной палатой было подготовлено 19 заключений, то есть, по каждой муниципальной программе.

Согласно требованиям пункта 30 Порядка, проект муниципальной программы до его представления Главе администрации муниципального образования подлежит обязательному согласованию с соисполнителями, отделом экономического анализа и прогнозирования, комитетом по финансам.

Глава администрации утверждает муниципальные программы после проведения КСП финансово-экономической экспертизы и рассмотрения их на профильном комитете районной Думы.

При проведении экспертизы программ заключения отдела экономического анализа и прогнозирования и комитета по финансам, не были представлены по двум муниципальным программам.

В ходе проведения экспертизы установлены следующие **недоработки и замечания::**

1. Содержание отдельных программ не соответствует требованиям пункта 9 утвержденного Порядка:

---в паспорте программы не отражены целевые показатели (индикаторы) программы.

---формулировки задач в текстовой части программы не соответствуют их формулировкам в паспорте программы.

1. В некоторых программах отсутствует обоснование ресурсного обеспечения исполнения программы, требуемые объемы финансирования не расшифрованы.
2. Ожидаемые конечные результаты, отраженные в паспорте подпрограммы, не имеют количественных показателей, что приведет к невозможности в полной мере оценить эффективность программы (подпрограммы).
3. Ожидаемые конечные результаты имеют количественные значения, но достигнуть их планируется только к 2020 году, что, также, не позволит ежегодно оценивать программу.
4. Слишком много поставлено задач в программе, которые не соответствуют целям подпрограмм (по культуре).
5. Объемы финансирования некоторых подпрограмм не соответствуют бюджету (образование).

 По результатам финансовой экспертизы муниципальных программ в прошлом году была дана рекомендация КСП о включении в программы мероприятий, финансируемых за счет средств от приносящей доход деятельности (по культуре). Тем не менее. данное предложение не было отражено в программе.

Результаты проведенной финансово-экономической экспертизы и принятые меры по ней были рассмотрены на заседании административного комитета администрации района.

Были приняты решения о доработке муниципальных программ, устранении отмеченных нарушений и замечаний. Кроме того, принято решение доработать программу по культуре с включением в нее мероприятий за счет средств от приносящей доход деятельности.

 КСП рекомендовало утвердить все муниципальные программы после их доработки.

Все проекты муниципальных программ на 2017-2019 годы, с учетом заключений КСП, были рассмотрены на заседании районной Думы, которая также рекомендовала доработать программы и представить их на утверждение мэру района.

Председатель КСП: Л.И.Карцева