Информация

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия: «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за 2016 год в администрации МО «Заларинский район» и в поселениях района».**

03 августа 2017 года п. Залари

Информация подготовлена аудитором Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Заларинский район» Кантонист Т.С , **в рамках исполнения полномочия** по контролю за исполнением местного бюджета, определенного статьей 9 Федерального Закона от 7.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Заларинский район», утвержденного решением Думы от 25.02.2011 года № 5/23, плана работы КСП на 2017 год (пункт 2.4), поручения председателя КСП от 06.07.2017 года № 18-п.

**1. Цель проверки –** эффективность проведения закупок товаров, работ и услуг.

**2**.**Предмет контрольного мероприятия:** Провести анализ и оценить результаты закупок по заключенным и исполненным контрактам, оценить достижение целей осуществления закупок, определенных ст.13 Федерального Закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ФЗ № 44-ФЗ).

**3. Объекты контрольного мероприятия:** Администрация МО «Заларинский район», МКУ Комитетом по управлению муниципальным имуществом МО «Заларинский район», Моисеевское сельское поселение, Мойганское муниципальное образование.

**4. Проверяемый период деятельности:** 2016 год

**5. Срок проведения контрольного мероприятия:** с 10.07.2017 года по 03.08.2017.

**Результаты экспертно-аналитического мероприятия.**

В ходе данного экспертно-аналитического мероприятия проведена проверка законности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по опубликованным извещениям и заключенным контрактам.

**Проанализировано размещение трех заказов на осуществления закупок товаров, работ, услуг на общую сумму закупок – 3 043 068,96 рублей.**

**Общая сумма нарушений составила 399363,0 рублей**

1. ***В ходе экспертно-аналитического мероприятия по объекту строительстве жилого дома по ул. Радужная, №11 в р.п. Залари установлено****:*

**--несоответствие объемов принятых работ по актам (ф. КС-2) фактически выполненным работам**: подрядчиком были допущены отклонения от обязательных условий технического задания и сметы, использованные материалы не соответствуют материалам указанным в сметной документации (такие как: наружная облицовка стен жилого дома произведена из сайдинга, а не окрашена акриловыми красками , как было предусмотрено сметой, взамен кладки печей был приобретен стальной котел и т.д).**Общее несоответствие объемам, заявленным в актах приемки выполненных работ (КС-2) и оплаченных заказчиком составило 27069,0 руб.**

**---** внутри дома на стене над дверью обнаружена трещина, со слов жителей дома следует, что трещина образовалась почти сразу, как только заселились в дом. **Муниципальным контрактом предусмотрен гарантийный срок 5 лет. В нарушения п.7.12. муниципального контракта от 15.07.2016 года № 49-ЭА/16 Заказчик в течении гарантийного срока не заявил о недостатках в письменной форме. КСП считает, что со стороны заказчика следует направить претензию подрядчику по факту образования трещины**

**----в нарушение п. 5.4 муниципального контракта № № 49-ЭА/16 от 15.07.2016 года, оплата произведена не единовременным платежом после выполнения всего объема работ, как было предусмотрено контрактом (аванс по муниципальному контракту не предусматривался), а частями в период выполнения работ, тем самым, были нарушены** обязательные условия контракта **(порядок, срок оплаты товара, работ или услуг) ч.ч. 1, 13 ст. 34Закона № 44-ФЗ. Сумма нарушений составила 372 294,0 рублей.**

2. ***В ходе экспертно-аналитического мероприятия по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина и ул. Школьная в с Моисеевка установлено****:*

**--- в техническом задании не отражена протяженность ремонта дорог.** Техничекое задание – требования к закупаемой продукции, к работам и услугам и к условиям ее поставки, которое должно быть подробным, детальным и давать ясное представление о потребностях и нуждах заказчика **в соответствие со ст. 33 Закона № 44-ФЗ.**

**---- установлены факты некачественно выполненных работ: укладку стальных водопропускных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм произвели так, что трубы частично находятся на поверхности дорожного полотна**. Поскольку муниципальным контрактом предусмотрен гарантийный срок качества выполненных работ (2 года), **в нарушения п.10.7 муниципального контракта от 14.07.2016 года № 45-ЭА/16 Заказчик в течении гарантийного срока не заявил о недостатках в письменной форме. КСП считает, что со стороны заказчика следует направить претензию подрядчику по факту соответствующей укладки стальных труб.**

Контрольно-счетная палата, по устному согласованию, совместно с оперуполномоченным ГЭБ ПК МО МВД России «Заларинский район» младшим лейтенантом полиции А.В. Радомяк произвели визуальный осмотр объектов. В процессе осмотра, была выполнена фотофиксация выявленных дефектов. (Приложение к заключению)

**Причиной установленных нарушений и недостатков, по мнению КСП, явилось отсутствие надлежащего контроля за качеством выполняемых работ со стороны заказчиков.**

Следовательно, проведенный аудит эффективности вышеуказанных закупок показал: если ремонт дороги по ул. Центральная и ул.Дудкина на уч. Халты Мойганского МО процедура закупок и работы проведены эффективно, то строительство жилого дома по ул. Радужная, №11 в р.п. Залари для обеспечения работника бюджетной сферы жилыми помещениями и ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина и ул. Школьная в с Моисеевка- требует выполнения дополнительных работ по устранению недоделок по качеству работ.

Аудитор: Т.С.Кантонист