****

**Контрольно-счетная палата**

**муниципального образования «Заларинский район»**

**Информация**

**о результатах совместного с КСП Иркутской области контрольного мероприятия «Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) использования средств областного бюджета, предоставленных муниципальным образованиям на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2016-2017 годах».**

п.Залари 24 августа 2018 года

В ходе совместного с КСП Иркутской области контрольного мероприятия «Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) использования средств областного бюджета, предоставленных муниципальным образованиям на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2016-2017 годах» Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Заларинский район» (далее – КСП района) было проверено муниципальное образование «Заларинский район» (2 мероприятия) и Моисеевское сельское поселение (3 мероприятия).

В муниципальном образовании «Заларинский район» Контрольно-счетной палатой проверено расходование бюджетных средств, выделенных в 2017 году, **по 2 мероприятиям перечня народных инициатив:**

1. Текущий ремонт лыжной базы - Иркутская область, Заларинский район, в 6 километрах северно-восточнее д. Минеева - **1420,7 тыс.руб. (**исполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Заларинский район» - далее – Комитет по имуществу, КУМИ).
2. Текущий ремонт межмуниципального дома культуры «Родник» - Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина,76 - **656,6 тыс.руб. (**исполнитель – межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение культуры «Родник» - далее – ДК «Родник»).

В 2016 году средства субсидии по народным инициативам муниципальным районам не выделялись.

Проверка показала:

Расходные обязательства по указанным мероприятиям приняты, все необходимые нормативные правовые акты сформированы и утверждены соответствующим образом.

1. **По мероприятию «Текущий ремонт лыжной базы» отмечено**:

Сметой предусматривался текущий ремонт здания лыжной базы. В проекте муниципального контракта и техническом задании, размещённых на сайте, в предмете контракта значится, что подрядчик должен выполнить **«капитальный ремонт здания лыжной базы»,** что не соответствует пункту 8 наименования мероприятия народных инициатив - **«текущий ремонт здания лыжной базы»** и противоречит п.6.2. Порядка № 240-ПП.

По результатам проведенного аукциона в электронной форме (№0134300070217000095) с участником-победителем ООО «Строй-Лидер» заключен муниципальный контракт № Ф.201729828989-ЭА/17 от 24.07.2017года на **капитальный ремонт здания лыжной базы**, по адресу Иркутская область, Заларинский район, в 6 километрах северо-восточнее д.Минеева **на сумму 1 420,7 тыс.руб.** В соответствии с условиями контракта срок выполнения работ предусмотрен следующий: с даты заключения контракта и до 01.10.2017года. График завершения отдельных этапов работ **не составлялся.**

**В ходе проверки установлено: за два дня до окончания исполнения контракта** № Ф.201729828989-ЭА/17 от 24.07.2017, в нарушение ст.34 и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дополнительным соглашением от 28.09.2017 года были внесены изменения и дополнения в наименование и предмет контракта: слова **«капитальный ремонт»** заменены на слова **«текущий ремонт»**, кроме того, был увеличен срок выполнения работ на месяц - до 01.11.2017 года.

В ходе выездной проверки на объект было установлено, что работы выполнены в соответствии со сметой, часть работ не были завершены в полном объеме, но в ходе проверки недоработки были устранены в полном объеме.

1. **По мероприятию «Текущий ремонт межмуниципального дома культуры «Родник» отмечено:**

Для выполнения работ ДК «Родник» было заключено 4 муниципальных контракта с одним подрядчиком на общую сумму 656,6 тыс.руб. Указанные муниципальные контракты были заключены **без проведения конкурсных процедур**. КСП полагает, что **в нарушение части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе** заказчиком неверно выбран способ определения исполнителя, что повлекло за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

Кроме того, КСП отмечено: в технических заданиях, которые являются неотъемлемой частью муниципального контракта, **отсутствует конкретное описание объекта ремонта, количественные и качественные характеристики. Отсутствуют дефектные ведомости.**

**В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» большая часть проверенных первичных документов по мероприятию «Текущий ремонт межмуниципального дома культуры "Родник» на общую сумму 335,1 тыс.руб. не оформлены должным образом.**

КСП считает, что по данному мероприятию, кроме сметных расчетов должен быть еще и согласованный с Учредителем и представленный в Комитет по финансам перечень видов работ, которые необходимо было провести на выделенные средства субсидии при текущем ремонте ДК «Родник».

Указанный перечень видов работ (мероприятий) отсутствовал как в ДК «Родник», так и в Комитете по культуре (у Учредителя), а также, в Комитете по финансам (У ГРБС). Кроме того, **отсутствовал должный контроль со стороны Заказчика и Учредителя.**

Материалы проверки по реализации мероприятий перечня народных инициатив в МО «Заларинский район» были рассмотрены на заседании административного комитета, все отмеченные нарушения и замечания КСП были приняты к сведению.

Контрольно-счетной палатой в адрес руководителя ДК «Родник» было внесено Представление КСП, которое было исполнено своевременно.

По Моисеевскому сельскому поселению в 2016 году было предусмотрено на мероприятия перечня народных инициатив **426 842 руб**., из них, средства областного бюджета – 405 500 руб., средства местного бюджета – 21 342 руб.

Работа с гражданами по проектам народных инициатив в 2016 году проводилась администрацией поселения в феврале 2016 года (протокол схода граждан от 30.03.2016 года).

На сходе было принято решение направить денежные средства на следующие мероприятия:

**---приобретение и установка детской площадки около Дома досуга по ул. Центральная в д.Бёрезкина– 250 000,00 рублей.**

**--- приобретение электронагревательных приборов для Дома культуры в с.Моисеевка , домов досуга в д. Тагна, д. Большая Заимка и уч. Благодатный -125 000,00 рублей.**

**--- устройство охранной сигнализации в Доме культуры в c. Моисеевка, домов досуга в д. Тагна, д. Большая Заимка и уч. Благодатный - 51 842,00 рублей.**

Все указанные мероприятия относятся к полномочиям органов местного самоуправления, установленным ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Нарушений по исполнению указанных мероприятий в 2016 году не установлено, кроме того, что не были закреплены ответственные лица за эксплуатацией детской площадки.

В 2017 году Моисеевскому муниципальному образованию было выделено на мероприятия народных инициатив **422 105 руб.,** из них, средства областного бюджета – **401 000 руб.,** средства местного бюджета –**21 105 руб**. (5% от общего объема бюджетных ассигнований).

Работа с гражданами по проектам народных инициатив в 2017 году проводилась администрацией поселения в апреле 2017 года (протокол схода граждан от 05.04.2017 года).

На сходе было принято решение направить денежные средства на приобретение и установку 3-х детских площадок:

**---приобретение и установка детской площадки в с. Моисеевка, пер.Советский,1 – 140 702 рублей.**

**---приобретение и установка детской площадки в д.Тагна, ул. Дорожная, 24А - 140 702 рублей.**

**---приобретение и установка детской площадки в уч.Благодатный, ул.Ветеранов,38 - 140 702 рублей.**

Все указанные мероприятия относятся к полномочиям органов местного самоуправления, установленным ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В реестре расходных обязательств Моисеевского МО , принятых в связи с определением перечня проектов народных инициатив, расходные обязательства отражены.

В ходе контрольного мероприятия КСП отмечено:

Требования нормативных правовых актов при реализации мероприятий Моисеевским МО, в основном, соблюдались, за исключением того, что **реализация дополнительного мероприятия за счет экономии средств субсидии (ограждение территории всех трех детских площадок) проведено до одобрения данного мероприятия Комиссией министерства экономического развития: муниципальные контракты на ограждение площадок заключены 05.06.2017 года, 06.06.2017 года и 07.06.2017 года, одобрено мероприятие 15.08.2017 года.**

**В ходе проверки также установлено: у поставщика всех детских площадок на момент их приобретения Заказчиком был более, чем на месяц, просрочен Сертификат соответствия оборудования детской площадки ГОСТам.**

**Устанавливались площадки собственными силами администрации поселения без дополнительной оплаты.**

Контрольно-счетной палатой была проведена выездная проверка исполнения мероприятий перечня народных инициатив совместно с председателем районной Думы Кобешевым А.Н. и в присутствии ведущего специалиста поселения Власенко Т.А.

**Ответственные за эксплуатацию детских площадок были закреплены после рекомендаций КСП.**

**Замечания КСП, отмеченные в ходе выездной проверки, были устранены.**

Председатель КСП: Л.И.Карцева