****

**Контрольно-счетная палата**

**муниципального образования «Заларинский район»**

Утверждаю: Председатель КСП

 МО «Заларинский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Зотова Т.В.

**ОТЧЁТ № 01/02-О**

По результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2018 году в муниципальном образовании «Бабагайское сельское поселение»

10 сентября 2019 года п.Залари

**1**. **Основание для проведения контрольного мероприятия**: ст.8 Положения о Контрольно-счетной палате МО «Заларинский район», утверждённого решением районной Думы №24/142 от 21.02.2019г., План работы контрольно-счётной палаты МО «Заларинский район» на 2019 год, пункт 2.4, поручение председателя КСП МО «Заларинский район» от 01.08.2019г. № 22-п.

**2. Предмет контрольного мероприятия**: Законодательные и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования «Заларинский район» и муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», регламентирующие отношения по формированию, предоставлению, использованию средств областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.

**3. Объект контрольного мероприятия:** администрация муниципального образования «Бабагайское сельское поселение».

**4**. **Проверяемый период деятельности**: 2018 год.

**5. Цели контрольного мероприятия:**

5.1. Оценка соблюдения органами местно самоуправления требований действующего законодательства при использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий перечня народных инициатив, их целевое и эффективное использование.

5.2. Проверка достоверности финансовых операций, оценка организации бюджетного учёта и отчётности при получении и использовании средств на реализацию мероприятий перечня народных инициатив.

**6. Сроки проведения мероприятия:** с 01.08.2019г. по 15.08.2019г.

**7. Краткая информация об объекте мероприятия**: Администрация муниципального образования «Бабагайское сельское поселение». Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в поселении за проверяемый период являлись: с правом первой подписи - глава администрации поселения Клопова Марина Анатольевна, с правом второй подписи – ведущий бухгалтер Знайдюк Ольга Ивановна.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляется казначейским отделом Комитета по финансам Администрации МО «Заларинский район», в котором Администрации муниципального образования «Бабагайское сельское поселение» открыт лицевой счет получателя бюджетных средств – 97801011779, ИНН – 3814009872, КПП- 381401001.

Полномочия по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения переданы Комитету по финансам Администрации МО «Заларинский район» на основании Соглашения о передаче осуществления части полномочия №12 от 29.12.2017г.

Бюджетный учет в поселении ведется специалистами поселения.

**8. В ходе контрольного мероприятия установлено:**

Законом Иркутской области от 18 декабря 2017 года №98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены финансовые средства на субсидию из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год.

Постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 2018г. № 45-пп утверждёно [Положение](#Par37) о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год (Далее - Положение).

Между Министерством экономического развития Иркутской области и Администрацией муниципального образования «Бабагайское сельское поселение» заключено соглашение от 27.03.2018г. № 05-62-20/18-62-1. Предметом соглашения является предоставление из областного бюджета в 2018 году бюджету муниципального образования «Бабагайское сельское поселение» субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее - Субсидия) в сумме **255,8 тыс. руб.**

Общий объём бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Бабагайское сельское поселение» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2018 году 258,4 тыс.руб., в том числе областной бюджет 255,8 тыс.руб. и местный бюджет 2,6 тыс.руб.

 Перечень мероприятий проектов народных инициатив одобрен сходом граждан поселения 15 января 2018 года и подтверждается Протоколом схода граждан №1 от 15.01.2018г.

 В ходе проверки установлено, что за счёт Субсидии в муниципальном образовании «Бабагайское сельское поселение» проведено два мероприятия.

**Приобретение и установка детской площадки в д.Муруй, ул.Центральная,9а**

 Муниципальный контракт №48-к от 29.05.2018 года заключён с ООО «Спорт-Контур» на поставку детского игрового инвентаря для детской игровой площадки в д.Муруй на сумму 103 050,0 руб. (Песочница «Домик» – 1 штука на сумму 16300,0 руб., Скамья «Диван» – 1 штука на сумму 5700,0 руб., Урна для мусора на опорах – 1 штука на сумму 2500,0 руб., Карусель малая – 1 штука на сумму 22400,0 руб., Качалка-балансир – 1 штука на сумму 9500,0 руб., Горка «Площадка» - 1 штука на сумму 29100,0 руб. и «Качель двойная маленькая» – 1 штука на сумму 17550,0 руб.). Срок действия контракта 20 дней с момента заключения контракта (п.2.1 Контракта), оплата за товар осуществляется в течении 10 календарных дней с момента подписания акта приёма-передачи товара и счёту, согласно заявки.

 Поставщиком контракт исполнен в полном объёме в соответствии с условиями контракта, акт приема–передачи товара №1 от 15.06.2018г., товарная накладная №95 от 15.06.2018г., оплата проведена по платёжному поручению №104757 от 21.06.2018г. в сумме 103 050,00 руб.

 Дополнительно на сумму экономии по данному мероприятию с ООО «Спорт-Контур» заключён Муниципальный контракт №1 от 20.06.2018 года на поставку детского игрового инвентаря для детской игровой площадки в д.Муруй на сумму 26 142 руб. (Стенка препятствий Л-14 – 1 штука на сумму 19076,0 руб., Скамья со спинкой СК-4 – 1 штука на сумму 7066,0 руб.).

 Срок действия контракта 20 дней с момента заключения контракта (п.2.1 Контракта), оплата за товар осуществляется в течении 15 календарных дней с момента подписания акта приёма-передачи товара, счёт фактуры и счёту, согласно заявки.

 Поставщиком контракт исполнен в полном объёме в соответствии с условиями контракта, акт приема–передачи №1 от 20.06.2018г., товарная накладная №97 от 15.06.2018г., оплата проведена по платёжному поручению №104759 от 21.06.2018г. в сумме 26 142,0 руб.

 На игровой инвентарь для детской игровой площадки представлены соответствующие документы:

 - паспорта на изделия с датой изготовления июнь 2018 года и сроком гарантии 24 месяца;

- сертификат соответствия №2063834, выданный органом сертификации ООО «СП ДЕБЮТ» рег.№ РОСС RU.0001.11AB66 со сроком действия по 03.05.2019 года.

**Приобретение и установка детской площадки в уч.Жизневка**

 Муниципальный контракт №47-к от 29.05.2018 года заключён с ООО «Спорт-Контур» на поставку детского игрового инвентаря для детской игровой площадки в уч.Жизневка на сумму 103 050 руб. (Песочница «Домик» – 1 штука на сумму 16 300,0 руб., Скамья «Диван» – 1 штука на сумму 5 700,0 руб., Урна для мусора на опорах – 1 штука на сумму 2 500,0 руб., Карусель малая – 1 штука на сумму 22400,0 руб., Качалка-балансир – 1 штука на сумму 9 500,0 руб., Горка «Площадка» - 1 штука на сумму 29 100,0 руб. и Качель двойная маленькая – 1 штука на сумму 17 550,0 руб.).

 Срок действия контракта 20 дней с момента заключения контракта (п.2.1 Контракта), оплата за товар осуществляется в течение 10 календарных дней с момента подписания акта приёма-передачи товара и счёту, согласно заявки.

 Поставщиком контракт исполнен в полном объёме в соответствии с условиями контракта, акт приема–передачи №1 от 15.06.2018г., товарная накладная №96 от 15.06.2018г., оплата проведена по платёжному поручению №104758 от 21.06.2018г. в сумме 103 050,00 руб.

 Дополнительно на сумму экономии по данному мероприятию заключён муниципальный контракт №2 от 20.06.2018 года с ООО «Спорт-Контур» на поставку детского игрового инвентаря для детской игровой площадки в уч.Жизневка на сумму 26 142 руб. (Стенка препятствий Л-14 – 1 штука на сумму 19076,0 руб., Скамья со спинкой СК-4 – 1 штука на сумму 7066,0 руб.).

 Срок действия контракта 20 дней с момента заключения контракта (п.2.1 Контракта), оплата за товар осуществляется в течении 15 календарных дней с момента подписания акта приёма-передачи товара, счёт фактуры и счёту, согласно заявки.

 Поставщиком контракт исполнен в полном объёме в соответствии с условиями контракта, акт приема–передачи №1 от 20.06.2018г., товарная накладная №98 от 15.06.2018г., оплата проведена по платёжному поручению №104760 от 21.06.2018г. в сумме 26 142,0 руб.

 На игровой инвентарь для детской игровой площадки представлены соответствующие документы:

 - паспорта на изделия с датой изготовления июнь 2018 года и сроком гарантии 24 месяца;

- сертификат соответствия №2063834, выданный органом сертификации ООО «СП ДЕБЮТ» рег.№ РОСС RU.0001.11AB66 со сроком действия по 03.05.2019 года.

 Исполнение по использованию субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2018 год составило 100% в сумме 258 384 руб.

 **При проверке достоверности финансовых операций, оценки организации бюджетного учёта и отчётности по Субсидии нарушений не установлено**.

 Все операции проведены и отражены в Журнале «Операции с безналичными денежными средствами», Журнале «Операции по расчётам с поставщиками и подрядчиками» и Журнале «Операции по выбытию и перемещению нефинансовых активов» за июнь месяц 2018 года.

 Согласно Постановления администрации муниципального образования «Бабагайское сельское поселение» №37 от 13.08.2018 года «О постановке на бухгалтерский учёт (баланс) производственно-хозяйственного инвентаря и включении в реестр муниципальной собственности» игровой инвентарь по детским площадкам д.Муруй и уч.Жизневка поставлен на учёт.

 Согласно Распоряжения администрации муниципального образования «Бабагайское сельское поселение» №40/1 от 12.07.2018г. «О закреплении ответственных лиц по эксплуатации детских площадок» по детским площадкам д.Муруй и уч.Жизневка назначен ведущий специалист ГО ЧС администрации Чемякин А.А.

 Земельные участки под детские игровые площадки оформлены своевременно до установки инвентаря:

- земельный участок Иркутская область, Заларинский район, д.Муруй, ул.Центральная, 9а, кадастровый номер 38:04:030101:256, дата присвоения кадастрового номера 15.01.2018г., площадь 300+/-6кв.м.;

- земельный участок Иркутская область, Заларинский район, уч. Жизневка, уч.1а, кадастровый номер 38:04:030101:256, дата присвоения кадастрового номера 15.01.2018г., площадь 300+/-6кв.м.

 Постановлением «О постановке на бухгалтерский учёт (баланс) земельных участков и включении их в реестр муниципальной собственности» №25/1 от 26.07.2019 года земельные участки по детским площадкам д.Муруй и уч.Жизневка поставлены на учёт.

Контрольно-счётной палатой 23 августа 2019 года проведена выездная проверка состояния и наличия инвентаря игровых площадок в д.Муруй и д.Жизневка. При визуальном осмотре установлено: игровые площадки огорожены, трава скошена, инвентарь установлен, элементы игрового инвентаря находятся в исправном состоянии, песочницы заполнены песком. Нарушений не установлено.

**9. Выводы и предложения:**

1. Требования законодательства Российской Федерации, Иркутской области и иных нормативно-правовых актов муниципального образования при использовании средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2018 году муниципальному образованию «Бабагайское сельское поселение» соблюдены.

2. При проверке достоверности финансовых операций, оценки организации бюджетного учёта и отчётности по Субсидии нарушений не установлено.

3. В соответствии с п.23 Положения на основании данных, полученных из отчетов об использовании субсидий оценка результативности использования субсидий по муниципальному образованию «Бабагайское сельское поселение» составляет 100% (сумма фактических затрат на выплату субсидии соответствует сумме плановых затрат на выплату субсидии в соответствии с общим объемом субсидий, указанным в распределении субсидий).

4. Перечень нормативных правовых актов и иных документов, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия прилагается к заключению на 67 л. в 1 экз.

Приложение на \_\_\_ листах:

Акт проверки № 01/03-а от 15 августа 2019 года по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2018 году в муниципальном образовании «Бабагайское сельское поселение».

Председатель КСП

муниципального образования

«Заларинский район» Т.В.Зотова